中天建设项目仓管、收料岗-材料进场验收标准专项考试卷（全新5套完整版）

通用规则：考试时长50分钟、满分100分、适用岗位：项目仓管员、收料员、物资管理员；考试依据统一：《材料进场及验收标准-钢筋混凝土砂浆》《中天项目物资验收管理规范》

# 第一套（新编实操版）

考试时长：50分钟 满分：100分 适用岗位：项目仓管员、收料员、物资管理员

考试依据：《材料进场及验收标准-钢筋混凝土砂浆》《中天项目物资验收管理规范》

## 一、单项选择题（共16题，每题2分，总计32分）

- 项目物资双人验收小组，两名验收人员资质要求为（）
            
A.任意项目管理人员 B.在岗持证物资专属岗位人员（物资人员及申报人） C.施工班组人员 D.后勤行政人员

- 所有称重类建材项目量自检，截止时间为物资验收完成后（）
            
A.12小时 B.24小时 C.36小时 D.48小时

- 商品混凝土车辆出场皮重照片，核心核验要求是（）
            
A.车厢残留少量混凝土 B.车厢完全清空、无物料夹带 C.无需核对车厢 D.仅核对车牌

- 物资平台入库计量单位，硬性执行标准为（）
            
A.项目自主修改 B.贴合采购合同、送货单统一单位 C.系统默认单位 D.供方随意填报

- 钢筋类材料价检自检时限为（）
            
A.验收后3个自然日内 B.当日完成 C.一周内 D.结算前完成

- 物资验收影像资料，唯一合规拍摄渠道是（）
            
A.微信相机 B.中天仓管带水印小程序 C.手机相册原图 D.截图二次上传
送货单字体过小、字迹模糊，合规处置方式（）
         
A.直接上传 B.补充高清特写原图 C.手动涂改数据 D.更换单据不拍照

- 租赁盘扣、钢管物资价格自检规则为（）
A.信息价发布3日内 B.项目结合结算自主制定 C.验收24小时内 D.无需价检

- 物资“五不验收”中，首要禁止验收场景为（）
A.供方送货超时 B.无正式采购审批清单 C.物资外观轻微划痕 D.司机未报备进场

- 直入直出周转材料，额外签字验收人员为（）
            
A.项目生产经理 B.班组授权领料专人 C.试验员 D.安全员

- 模板方木进场验收，必做专项核验动作（）
            
A.整车过磅称重 B.长宽高尺寸逐批测量拍照 C.无需点数核验 D.仅核对车牌

- 项目完成物资量价自检后，区域公司复核时限（）
            
A.1个工作日 B.2个工作日 C.3个工作日 D.5个工作日

- 验收完成物资扣量扣款后，系统台账要求（）
A.同步更新实收数量 B.保留原始送货数量 C.次月统一修改 D.无需调整

- 区域公司物资量价复核覆盖率标准（）
            
A.80%抽样 B.100%全覆盖 C.50%抽样 D.按需抽查

- 盘螺钢筋堆放验收照片，核心核查要点（）
            
A.堆放高度 B.清晰识别物资盘数 C.场地整洁度 D.防雨覆盖情况

- 违规跨日合并物资入库，判定类别为（）
            
A.轻微合规操作 B.物资验收重大违规 C.应急豁免操作 D.结算优化操作

## 二、多项选择题（共10题，每题3分，总计30分，多选、少选、错选不得分）

- 中天标准物资验收小组固定在岗人员包含（）
A.收料员 B.仓库管理员 C.专业材料员 D.班组临时工 E.商务造价员

- 钢筋进场全套归档影像资料包含（）
            
A.车辆45°带车牌进场照 B.四轮地磅过磅+举牌照片 C.钢筋卡尺规格实测照 D.物料堆放捆数实拍照 E.出场皮重称重照片

- 合规有效物资送货单硬性要求有（）
            
A.自带供应商官方抬头 B.加盖供方鲜章 C.现场收料岗手写签字 D.单据正对满屏拍摄 E.影像无畸变、光线充足

- 属于物资现场验收违规行为的是（）
            
A.非物资岗人员独立验收 B.多日到货物资单日合并入库 C.票物不符私自放行 D.双人物资岗依规验收 E.无审批外采物资进场

- 加气块、水泥砖统一验收标准包含（）
            
A.车尾45°进场车牌照 B.物料全数点数实拍 C.砖体长宽高尺寸测量 D.车厢清空出场核验 E.整车皮重过磅照片

- 平台入库数据与现场资料必须匹配项为（）
            
A.物资规格型号 B.实收物资数量 C.合同计量单位 D.供货供方名称 E.验收归档时间

- 租赁钢管、盘扣验收必备影像内容（）
A.地磅上磅核验照 B.构件套数、模数点数照 C.卷尺壁厚测量照 D.分区堆放实拍照 E.空车厢出场影像

- 区域物资复核不合格项闭环要求包含（）
           
A.下达书面整改通知 B.划定固定整改时限 C.重拍合规验收影像 D.修正平台入库台账 E.复核二次核验归档

- 物资验收小程序水印拍摄优势要求（）
            
A.自带项目验收水印 B.不可后期篡改原图 C.水印参数可合规微调 D.相册照片二次加水印 E.批量删除违规影像

- 混凝土、砂浆共性验收管理要求（）
            
A.当日到货当日验收 B.当日完成系统入库 C.双人岗位联合验收 D.留存全套过磅影像 E.无需留存单据照片

## 三、判断题（共9题，每题1分，总计9分，对√错×）

- 物资验收、入库、自检三大时间节点，需全部合规匹配归档。（）

- 送货单、调拨单拍摄可根据手机角度随意倾斜取景。（）

- 不合格进场物资无上级专项审批，严禁进场堆放、入库使用。（）

- 非称重零星建材验收，可省略点数、尺寸实拍影像资料。（）

- 物资验收复核最终结果，直接纳入项目年度物资绩效考评。（）

- 调拨物资单据仅填写物资名称，无需标注数量、规格信息。（）

- 所有称重建材出场，必须拍摄车辆空车皮重核验照片。（）

- 双人验收签字完成后，无需物资需求岗位人员二次签字。（）

- 物资供方公章名称，必须与平台入库供方信息完全一致。（）

## 四、简答题（共2题，每题7分，总计14分）

- 简述中天项目物资验收“五不验收”完整管理条款。

- 简述模板方木从进场到入库全套标准化验收流程。

## 五、案例分析题（共1题，总计15分）

案例：项目一批水泥砖进场，收料员单人完成验收，车辆正面直拍进场照片；未做砖块尺寸测量、物料点数；3天到货物资统一合并入库；送货单模糊倾斜、无供应商公章；项目30小时完成量自检，区域复核直接判定验收不合格。

- 梳理本次验收6项核心违规问题（6分）

- 写出该批次水泥砖合规整改措施（5分）

- 写明本项目物资量自检、区域复核硬性时限（4分）

## 第一套试卷参考答案

### 一、单项选择题

1.B 2.B 3.B 4.B 5.A 6.B 7.B 8.B 9.B 10.B 11.B 12.A 13.A 14.B 15.B 16.B

### 二、多项选择题

1.ABC 2.ABCDE 3.ABCDE 4.ABCE 5.ABCD 6.ABCDE 7.ABCDE 8.ABCDE 9.ABC 10.ABCD

### 三、判断题

1.√ 2.× 3.√ 4.× 5.√ 6.× 7.√ 8.× 9.√

### 四、简答题

1.①未经公司审批物资不予验收；②无官方采购清单物资不予验收；③非合规合作渠道进货物资不予验收；④外观、质量不合格物资不予验收；⑤单据与现场物资票物不符不予验收；未经审批违规物资禁止进场堆放。

2.①车辆进场：车尾45°带车牌拍摄进场影像；②现场核验：双人到场验收，全数点数、板材长宽高实测拍照；③单据核查：核验盖章送货单，高清正对拍摄归档；④离场核验：拍摄车厢清空出场照片；⑤系统操作：当日验收、当日系统入库；⑥完成24小时内项目量自检，同步归档全套水印影像。

### 五、案例分析题

1.违规问题：①单人验收，未满足双人物资岗验收要求；②车辆进场拍摄角度违规，未执行45°拍摄；③缺失砖块尺寸测量、物料点数验收照片；④多日物资合并单日入库，违反当日入库制度；⑤送货单拍摄不规范、无供方公章，单据无效；⑥项目量自检超时，超出24小时时限。

2.整改方案：①增补第二名物资在岗人员双人复验，补齐岗位签字；②重拍45°车牌进场照、砖块尺寸+点数实拍影像；③拆分入库单据，按实际到货日期分天录入系统；④更换盖章合规送货单，正对高清拍摄单据；⑤小程序水印重新归档全部资料；⑥重新按时完成项目量自检。

3.时限要求：物资验收完成后24小时内完成项目量自检；项目自检合格后1个工作日内上报区域公司，完成100%量价复核。

# 第二套（新编案例版）

考试时长：50分钟 满分：100分 适用岗位：项目仓管员、收料员、物资管理员

考试依据：《材料进场及验收标准-钢筋混凝土砂浆》《中天项目物资验收管理规范》

## 一、单项选择题（共16题，每题2分，总计32分）

- 无地磅条件、无法过磅钢筋，核心验收核验方式为（）
            
A.司机口头报量 B.捆数清点+规格卡尺实测 C.直接签字入库 D.参照历史数据入库

- 物资调拨单据缺一不可核心信息为（）
            
A.物资名称、实收数量 B.运输车辆信息 C.物资运输时长 D.供货联系人

- 模板方木出场拍摄标准为（）

A.车头45°带车牌+车厢清空拍摄 B.车尾模糊抓拍 C.无需留存出场照片 D.仅拍摄车厢内部

- 以下属于合规验收操作的是（）
            
A.后勤人员独立收料 B.双人物资岗当日验收入库 C.票物不符私自放行 D.无采购单应急入库

- 商品混凝土价检自检时限（）
            
A.信息价发布后3日内 B.验收当日 C.验收后5日 D.无需价检

- 验收影像后期相册补拍、去除水印，属于（）
            
A.合规优化 B.验收资料违规 C.应急流程 D.项目自主调整

- 直入直出物资，系统入库时间要求（）
            
A.验收当日同步入库 B.延后两日入库 C.班组领用后入库 D.周末统一入库

- 物资验收备注台账，归档位置为（）
            
A.入库台账、库存报表、物资归档台账 B.仅施工日志 C.无需系统归档 D.结算台账单独记录

- 区域复核判定不合格单据，项目禁止操作（）
            
A.限时整改 B.私自删除台账、影像 C.重新复验 D.修正入库数据

- 周转租赁物资专项验收，重点核查（）
            
A.构件套数、完好模数 B.物资出厂日期 C.厂家资质 D.运输路径

- 项目物资验收第一责任岗位为（）
            
A.现场收料、仓管岗位 B.项目经理 C.施工员 D.资料员

- 平台入库物资计量单位修改权限为（）
            
A.项目物资岗随意修改 B.贴合合同禁止私自修改 C.供方申请即可修改 D.班组申请修改

- 零星砂石称重材料，自检价节点时限（）
            
A.验收后3日内 B.当日完成 C.一周内 D.竣工前完成

- 物资验收双人签字基础上，必须协同签字岗位（）
            
A.物资需求使用岗位 B.安全岗位 C.行政岗位 D.财务岗位

- 进场物资质量不合格，标准处置方式（）

A.部分入库使用 B.无条件拒收、禁止进场 C.班组自行处置 D.补办审批入库

- 公司物资绩效考核核心依据（）
            
A.物资验收复核合格率 B.材料供货速度 C.物资库存体量 D.收料人员数量

## 二、多项选择题（共10题，每题3分，总计30分）

- 称重类建材统一标准化验收影像包含（）
            
A.车辆45°进场车牌照 B.车辆四轮完整上磅照 C.地磅数据+举牌照片 D.空车出场皮重照 E.合规盖章单据照

- 物资验收禁止违规签字行为包含（）
            
A.代签岗位姓名 B.空白单据提前签字 C.单人顶替双人签字 D.现场实时在岗签字 E.非岗位人员签字

- 模板方木进场验收核心核验内容（）
            
A.板材厚度、长宽尺寸 B.物料总数量点数 C.板材开裂破损抽检 D.车厢清空核验 E.供方资质核对

- 项目物资两大自检核心节点为（）
            
A.数量核验自检 B.价格核算自检 C.人员资质自检 D.场地自检 E.车辆自检

- 属于非称重类工程物资的有（）
            
A.水泥砖 B.加气块 C.模板方木 D.盘扣支架 E.散装砂浆

- 仓管小程序拍摄影像合规优势包含（）
A.自动绑定验收时间水印 B.绑定项目项目信息 C.防止后期篡改图片 D.原图一键归档 E.可批量删除违规原图

- 区域100%复核物资台账核查内容（）
            
A.影像、单据、平台数据三合一匹配 B.合同与入库参数一致 C.全流程验收时限合规 D.岗位签字闭环完整 E.前期问题整改闭环

- 调拨物资单据合规要求包含（）
            
A.标注物资规格、数量 B.供需双方盖章 C.收料员现场签字 D.单据正对高清拍摄 E.随意手写涂改数据

- 五不验收管控落地要求包含（）
            
A.无采购单直接拒收 B.劣质物资当场退回 C.票物不符禁止入库 D.违规渠道物资拦截 E.合规物资暂缓验收

- 混凝土材料验收禁止行为（）
A.车辆半挂车轮上磅验收 B.缺失出场皮重照片 C.隔日系统入库 D.双人岗位联合验收 E.单据模糊直接上传

## 三、判断题（共9题，每题1分，总计9分）

- 租赁类周转材料无需核对供方单位信息，直接入库即可。（）

- 物资现场扣量扣款完成后，系统台账、送货单数据同步修正。（）

- 专项工艺物资，需协同专业技术人员共同完成验收。（）

- 项目自检完成后，可自主延后上报区域复核，无硬性时限。（）

- 所有物资验收影像，禁止使用手机相册原图直接上传归档。（）

- 物资供方口头报备信息，可直接作为入库备注依据。（）

- 直条钢筋堆放照片，需清晰区分每捆物料，满足归档要求。（）

- 送货单、调拨单拍摄屏幕横竖屏，必须与单据保持一致。（）

- 轻微票物不符物资，物资员可自行审批放行验收。（）

## 四、简答题（共2题，每题7分，总计14分）

- 区分称重物资、非称重物资验收影像及核验核心差异。

- 简述中天物资验收单据统一拍摄管理规范。

## 五、案例分析题（共1题，总计15分）

案例：项目C25商品混凝土进场，双人物资岗验收；车辆车头正面拍摄进场照片，车辆半数车轮停放地磅验收；当日验收完成，隔日完成系统入库；项目27小时完成量自检，影像无小程序水印，区域复核驳回全部资料。

- 梳理本次5项验收违规问题（5分）

- 列出混凝土全套合规验收影像清单（6分）

- 写明混凝土量检、价检标准时限（4分）

## 第二套试卷参考答案

### 一、单项选择题

1.B 2.A 3.A 4.B 5.A 6.B 7.A 8.A 9.B 10.A 11.A 12.B 13.A 14.A 15.B 16.A

### 二、多项选择题

1.ABCDE 2.ABCE 3.ABCDE 4.AB 5.ABCD 6.ABCD 7.ABCDE 8.ABCD 9.ABCD 10.ABCE

### 三、判断题

1.× 2.√ 3.√ 4.× 5.√ 6.× 7.√ 8.√ 9.×

### 四、简答题

1.①核验方式：称重物资依托地磅称重核量，非称重物资依靠点数、尺寸实测核量；②影像差异：称重物资必拍四轮上磅、出场皮重照片；非称重物资取消过磅照片，保留尺寸、点数实拍图；③通用要求：两类物资均需45°车牌进场、盖章单据、双人验收、当日入库；④自检规则：量自检均执行24小时时限，价检按物资品类区分标准。

2.①取景要求：单据满屏正对拍摄、无倾斜畸变，手机屏幕横竖屏匹配单据；②画质要求：现场自然光拍摄、数据字迹清晰；③补充要求：小字、模糊单据额外补充高清特写原图；④印章签字：完整留存供方公章、现场岗位签字影像；⑤拍摄端口：仓管水印小程序原图拍摄，禁止截图、相册修图。

### 五、案例分析题

1.违规问题：①车辆进场未执行45°拍摄标准；②混凝土车辆未四轮全部上磅验收；③缺失空车厢出场皮重照片；④未落实当日验收当日入库制度；⑤验收影像无官方水印，归档不合规。

2.合规影像清单：①车辆车尾45°带车牌进场照片；②车辆四轮完整置于地磅验收照；③地磅数据+岗位举牌核验照片；④车尾空车皮重称重照片；⑤盖章送货单高清水印照片；⑥现场双人验收在岗实拍照片。

3.时限要求：量自检：物资验收完成后24小时内闭环；价自检：对应批次混凝土信息价发布后3日内完成价格核验自检。

# 第三套（新编内控版）

考试时长：50分钟 满分：100分 适用岗位：项目仓管员、收料员、物资管理员

考试依据：《材料进场及验收标准-钢筋混凝土砂浆》《中天项目物资验收管理规范》

## 一、单项选择题（共16题，每题2分，总计32分）

- 项目物资验收小组最低配置人数标准（）
            
A.1人 B.≥2名物资专职人员 C.3名及以上管理人员 D.班组+门卫2人组合

- 租赁钢管、盘扣支架价格自检管理要求（）
            
A.区域统一时限 B.项目结合结算自主制定 C.验收24小时内 D.信息价3日内

- 平台入库验收时间，必须匹配（）
            
A.物资现场实际验收日期 B.项目上报日期 C.司机送货日期 D.结算日期

- 以下属于验收岗位红线违规行为的是（）
A.双人在岗验收 B.无采购清单物资私自收料 C.影像水印归档 D.当日物资当日入库

- 模板方木出场照片核心核查（）

A.车厢物料完全清空无夹带 B.车牌清晰即可 C.车厢工具无需清理 D.人员随车离场

- 物资台账、验收备注数据来源唯一依据（）
A.现场实收物资、签收单据 B.供方口头上报 C.施工班组预估数量 D.采购计划数量

- 区域物资复核最终结果直接挂钩（）
            
A.项目物资年度绩效评分 B.项目安全评分 C.施工进度奖惩 D.试验岗位考核

- 物资现场扣量扣款后，入库核算依据为（）
            
A.现场实收扣款后数量 B.原始采购计划量 C.供方发货总量 D.预算申报量

- 单据倾斜、模糊拍摄上传，属于（）

A.资料合规 B.验收资料违规 C.应急归档流程 D.项目自主优化

- 项目自检完毕，上报区域公司复核标准时限（）
            
A.1个工作日 B.2个工作日 C.3个工作日 D.一周内

- 不属于称重计量工程物资的是（）
            
A.盘螺钢筋 B.商品砂浆 C.模板方木 D.散装水泥

- 送货单供方公章，绑定系统（）
A.平台入库供方名称 B.项目全称 C.班组名称 D.项目经理名称

- 物资外观、规格不合格，标准处置（）
            
A.直接拒收 B.拆分合格部分入库 C.后期补办审批 D.班组自行领用

- 合规验收影像唯一拍摄端口（）
A.中天仓管带水印小程序 B.手机相机原图 C.微信拍照 D.截图图片

- 加气块进场必做专属验收动作（）
            
A.外观尺寸实测拍照 B.举牌过磅 C.无需点数核验 D.无需留存影像

- 非物资岗位后勤人员独立完成收料，判定为（）
            
A.合规顶岗 B.重大验收违规 C.应急顶岗流程 D.班组协同流程

## 二、多项选择题（共10题，每题3分，总计30分）

- 物资验收合规签字人员包含（）
            
A.在岗收料员 B.项目仓管员 C.物资需求班组负责人 D.直入直出授权领料人 E.后勤行政人员

- 物资验收十大禁止违规行为包含（）

A.单人独立验收物资 B.跨日批次合并入库 C.无审批外采物资进场 D.票物不符违规放行 E.当日到货当日入库

- 钢筋物资全套验收归档要求包含（）
            
A.进场45°车牌影像 B.过磅/点数/卡尺实测照片 C.分区堆放实拍图 D.出场皮重核验照 E.盖章签字单据影像

- 平台入库八大数据匹配标准包含（）
            
A.采购清单参数匹配 B.送货实收数量匹配 C.扣量扣款数据匹配 D.合同计量单位匹配 E.供货供方信息匹配

- 加气块、水泥砖共性验收管控标准（）
            
A.车尾45°进场拍照 B.物料逐批点数 C.外观尺寸抽样实测 D.出场空车厢核验 E.强制整车过磅称重

- 物资五不验收全覆盖条款包含（）

A.无上级专项审批 B.无正式采购清单 C.非合作合规渠道 D.物资质量不合格 E.单据实物不匹配

- 仓管小程序水印合规可调参数（）
            
A.水印文字内容 B.水印尺寸大小 C.水印透明度 D.原图批量篡改 E.自动删除验收照片

- 区域物资量价复核核心核查要点（）
           
A.全套资料一致性 B.合同与入库参数匹配 C.全流程时限合规性 D.岗位签字闭环情况 E.前期问题整改闭环

- 盘螺钢筋堆放验收硬性要求（）
           
A.清晰识别物资盘数 B.物料分区规整堆放 C.无遮挡实拍照片 D.覆盖防雨材料遮挡拍摄 E.无需堆放影像

- 合规调拨物资单据要求（）
            
A.物资名称、数量齐全 B.标注物资规格型号 C.供需双方盖章 D.现场收料岗签字 E.手写涂改核心数据

## 三、判断题（共9题，每题1分，总计9分）

- 租赁盘扣点数照片，需清晰识别构件套数、标准模数。（）

- 物资合同计量单位，项目、供方均可私自修改调整。（）

- 验收影像缺失后，后期相册补拍无水印照片可合规归档。（）

- 项目所有品类物资，量自检统一执行验收后24小时标准。（）

- 物资验收仅收料员单人签字，即可完成入库流程。（）

- 商品混凝土、干粉砂浆价检均执行信息价发布3日自检标准。（）

- 物资进场、系统入库、岗位自检时间必须一一对应合规。（）

- 专项主材进场，专业技术岗协同验收属于合规管控要求。（）

- 违规物资未经审批私自进场堆放，属于物资岗位重大失职。（）

## 四、简答题（共2题，每题7分，总计14分）

- 简述区域公司物资100%量价复核七大核心工作要求。

- 简述钢筋材料无法过磅时，全套合规验收流程。

## 五、案例分析题（共1题，总计15分）

案例：项目一批盘螺钢筋进场，双人物资岗验收；车辆侧面抓拍进场照片，未留存钢筋卡尺规格实测照片；平台入库单位与采购合同不一致；项目29小时完成量自检，送货单缺失供方鲜章，区域复核全部驳回。

- 列明6项现场验收违规问题（6分）

- 写出对应闭环整改措施（5分）

- 简述平台入库五大硬性匹配要求（4分）

## 第三套试卷参考答案

### 一、单项选择题

1.B 2.B 3.A 4.B 5.A 6.A 7.A 8.A 9.B 10.A 11.C 12.A 13.A 14.A 15.A 16.B

### 二、多项选择题

1.ABCD 2.ABCD 3.ABCDE 4.ABCDE 5.ABCD 6.ABCDE 7.ABC 8.ABCDE 9.ABC 10.ABCD

### 三、判断题

1.√ 2.× 3.× 4.√ 5.× 6.√ 7.√ 8.√ 9.√

### 四、简答题

1.①项目自检完成1个工作日内启动区域复核；②全项目物资单据100%全覆盖复核；③核对影像、单据、系统台账数据一致性；④核验入库参数与采购合同、清单匹配度；⑤核查验收、入库、自检全流程时限；⑥问题台账登记并下达限时整改通知；⑦复核结果评级，纳入项目年度物资绩效。

2.①双人物资岗到场联合验收；②拍摄车辆45°带车牌进场影像；③现场清点钢筋总捆数、盘数并实拍归档；④卡尺实测钢筋直径、规格留存照片；⑤拍摄物料分区堆放实拍影像；⑥核验盖章送货单并高清拍摄；⑦当日完成入库、24小时内完成量自检，全套水印影像归档。

### 五、案例分析题

1.违规问题：①车辆进场拍摄角度不达标，未执行45°拍摄；②缺失钢筋卡尺规格实测验收照片；③系统入库计量单位与合同不符；④项目量自检超时，超出24小时时限；⑤送货单无供方公章，单据无效；⑥验收影像未使用小程序水印归档。

2.整改措施：①重新拍摄车尾45°车牌进场合规影像；②补充钢筋卡尺规格实测原图；③后台修正平台入库单位，匹配采购合同；④重新梳理台账，24小时内完成合规量自检；⑤更换加盖供方鲜章的合规送货单；⑥全部验收资料通过官方小程序重拍、水印归档。

3.五大匹配要求：与采购清单参数匹配、现场送货实收数量匹配、扣量扣款后台数据匹配、合同计量单位匹配、供货供方备案名称匹配。

# 第四套（新编实操易错版）

考试时长：50分钟 满分：100分 适用岗位：项目仓管员、收料员、物资管理员

考试依据：《材料进场及验收标准-钢筋混凝土砂浆》《中天项目物资验收管理规范》

## 一、单项选择题（共16题，每题2分，总计32分）

- 物资验收岗位核心红线，禁止操作是（）
            
A.当日验收当日入库 B.多日物资合并单日入库 C.双人签字归档 D.水印拍摄影像

- 直入直出周转材料，必备额外签字人员（）
A.班组授权领料专人 B.项目预算员 C.试验员 D.安全员

- 模板方木验收专属核验动作是（）
            
A.板材尺寸实测点数 B.地磅过磅称重 C.无需现场核验 D.仅核对单据

- 物资不合格、无审批私自进场，处罚判定为（）
            
A.一般操作失误 B.物资岗位重大违规 C.应急合规流程 D.班组协同失误

- 验收单据小字模糊，标准处置方式（）
           
A.补充高清特写原图 B.直接上传 C.手动涂抹数据 D.删除单据

- 区域复核合格评级，直接关联（）
            
A.项目物资年度绩效 B.安全文明施工评分 C.质量验收评分 D.进度考核评分

- 调拨物资单据不可缺失核心信息（）
            
A.物资名称+实收数量 B.运输司机信息 C.运输时长 D.物资运费

- 称重物资出场照片，车厢硬性标准（）
            
A.物资全部卸载、无夹带物料 B.残留边角物料 C.施工工具留存 D.杂物无需清理

- 非物资岗位人员独立收料，属于（）
            
A.合规顶岗 B.验收违规操作 C.轮岗流程 D.应急排班

- 系统入库物资数量，唯一依据为（）
            
A.现场双人实收数量 B.供方发货数量 C.采购计划数量 D.班组申领数量

- 干粉砂浆进场专属验收影像（）
           
A.四轮地磅上磅照片 B.板材测量照片 C.方木点数照片 D.砖块尺寸照片

- 项目物资自检完成后，区域复核覆盖率（）
            
A.100%全覆盖 B.90%抽样 C.70%抽样 D.50%抽样

- 物资验收备注最终归档位置（）
            
A.入库台账、库存报表、物资归档台账 B.施工日志 C.结算台账 D.无需系统留存

- 租赁盘扣卸货堆放照片，核心核查（）
           
A.构件模数、套数清晰可见 B.堆放高度 C.场地位置 D.防雨覆盖

- 影像后期相册补拍、去除水印，属于（）
            
A.资料合规优化 B.验收资料造假违规 C.项目自主调整 D.归档优化

- 物资现场验收第一责任岗位（）
            
A.收料员、仓管员 B.施工员 C.资料员 D.项目经理

## 二、多项选择题（共10题，每题3分，总计30分）

- 直条钢筋卸货堆放影像合规要求（）
            
A.清晰区分物料捆数 B.分区规整堆放 C.无遮挡实拍 D.覆盖物料拍摄 E.无需堆放影像

- 物资全流程合规签字人员包含（）
A.收料员 B.仓管员 C.物资需求岗位 D.直入直出领料人 E.后勤门卫

- 物资平台入库七大合规匹配标准（）
            
A.验收时间一致 B.供方名称一致 C.计量单位一致 D.实收数量一致 E.扣款数据一致

- 模板方木全套合规验收动作包含（）
A.车尾45°进场拍照 B.尺寸实测、全数点数 C.车厢清空核验 D.盖章单据拍摄 E.强制地磅过磅

- 现场验收问题处置依据文件为（）
            
A.物资验收风险预警PPT B.公司物资验收规范 C.项目口头临时要求 D.供方诉求 E.班组施工诉求

- 项目物资固定两大自检节点（）
            
A.24小时量自检 B.品类对应价自检 C.月度复盘自检 D.竣工抽检自检 E.场地自检

- 租赁钢管验收实拍影像包含（）
            
A.地磅过磅照片 B.构件点数照片 C.管材壁厚测量 D.分区堆放照片 E.空车厢出场照

- 物资五不验收精准管控场景（）
            
A.无审批物资拒收 B.无采购清单拒收 C.劣质物资拒收 D.票物不符拒收 E.合规物资拒收

- 小程序水印拍摄合规功能包含（）
            
A.自定义项目水印文字 B.调整水印大小 C.调整水印透明度 D.一键去除水印 E.批量篡改原图

- 区域复核不合格项闭环要求（）
            
A.限时整改 B.资料重提复核 C.台账修正 D.影像重拍归档 E.直接忽略问题

## 三、判断题（共9题，每题1分，总计9分）

- 干粉砂浆进场，无需拍摄物料堆放验收照片。（）

- 物资合同约定计量单位，为入库、结算唯一计量标准。（）

- 专业主材进场验收，需技术岗位协同物资岗联合验收。（）

- 物资验收备注仅留存纸质单据，不录入系统库存报表。（）

- 项目自检全部合格后，方可上报区域公司开展复核工作。（）

- 非称重零星建材，可省略点数、尺寸实拍验收照片。（）

- 车辆出场空车厢核验，杜绝物料夹带离场。（）

- 供方盖章送货单+现场双人签字，单据判定合规有效。（）

- 同品类多日到货物资，可合并日期统一入库。（）

## 四、简答题（共2题，每题7分，总计14分）

- 简述仓管系统所有验收单据拍摄七条硬性禁令。

- 简述物资退货、退库前置影像及台账合规要求。

## 五、案例分析题（共1题，总计15分）

案例：项目租赁盘扣支架进场，仓管单人验收；未拍摄构件套数点数、车厢清空出场影像；调拨单据未填写物资数量；项目26小时完成量自检，价检超时未上报，区域复核直接判定不合格。

- 梳理6项现场验收违规问题（6分）

- 写出租赁盘扣全套标准化验收影像（5分）

- 写明租赁周转材料自检、区域复核时限（4分）

## 第四套试卷参考答案

### 一、单项选择题

1.B 2.A 3.A 4.B 5.A 6.A 7.A 8.A 9.B 10.A 11.A 12.A 13.A 14.A 15.B 16.A

### 二、多项选择题

1.ABC 2.ABCD 3.ABCDE 4.ABCD 5.AB 6.AB 7.ABCDE 8.ABCD 9.ABC 10.ABCD

### 三、判断题

1.√ 2.√ 3.√ 4.× 5.√ 6.× 7.√ 8.√ 9.×

### 四、简答题

1.①禁止倾斜、畸变拍摄单据；②禁止手机屏幕与单据横竖屏不匹配；③禁止光线昏暗、数据模糊上传；④禁止小字单据不补充高清原图；⑤禁止无供方公章单据直接归档；⑥禁止相册原图、截图替代水印拍摄；⑦禁止涂改单据数据后拍摄上传。

2.①台账前提：原入库台账、验收数量、供方信息、时间节点全部合规闭环；②人员前提：双人验收、需求岗位签字全部完整；③影像前提：进场、验收、堆放、出场、单据全套水印影像归档完毕；④自检前提：项目量价自检全部完成；⑤流程前提：无票物不符、无违规入库、无台账修改记录。

### 五、案例分析题

1.违规问题：①单人完成物资验收，违反双人验收制度；②缺失盘扣构件套数、模数点数照片；③缺失车辆空车厢出场核验影像；④调拨单据未填写物资核心数量信息；⑤租赁材料价格自检超时，流程违规；⑥验收资料未完成水印闭环归档。

2.验收影像：①车辆45°带车牌进场照片；②支架四轮上磅验收照片；③构件套数点数、管材卷尺测量照片；④物料分区堆放模数实拍照片；⑤车厢清空出场核验照片；⑥盖章调拨单水印高清归档照片。

3.时限要求：量自检：物资验收完成24小时内闭环；价自检：项目结合结算工作自主设定时限；区域复核：项目自检合格后1个工作日内完成100%全覆盖复核。

# 第五套（新编综合押题版）

考试时长：50分钟 满分：100分 适用岗位：项目仓管员、收料员、物资管理员

考试依据：《材料进场及验收标准-钢筋混凝土砂浆》《中天项目物资验收管理规范》

## 一、单项选择题（共16题，每题2分，总计32分）

- 物资验收小组岗位底线要求为（）
            
A.班组代为验收 B.≥2名在岗物资专职人员验收 C.单人加急验收 D.司机自助验收

- 钢筋、称重零星主材价检标准时限（）
            
A.验收后3日内 B.24小时内 C.信息价发布3日 D.项目自主设定

- 系统供方名称硬性匹配对象（）
            
A.平台备案入库供方名称 B.项目名称 C.运输车队名称 D.班组名称

- 物资扣量扣款完成后，系统台账要求（）
            
A.同步更新实收台账 B.保留原始采购台账 C.次月批量修改 D.无需调整台账

- 模板方木出场双重核验标准为（）
A.车牌清晰+车厢物料清空 B.仅核对车辆车牌 C.仅核对司机信息 D.无需出场核验

- 项目物资台账账实不符，第一整改责任人是（）
            
A.物资收料、仓管岗 B.生产经理 C.商务岗 D.试验岗

- 物资验收水印照片禁止操作是（）
            
A.小程序原图拍摄 B.裁剪、去除水印修图 C.保留原始拍摄时间 D.绑定项目水印

- 外采应急物资进场，必备前置资料（）
            
A.项目应急物资审批单 B.班组口头申请 C.司机送货凭证 D.供方资质即可

- 加气块进场抽检破损率超标，处置方式为（）
            
A.超标部分扣款入库 B.整批次无条件拒收 C.班组筛选使用 D.补办审批入库

- 物资入库台账修改权限，仅限（）
            
A.区域物资管理后台专员 B.项目收料员私自修改 C.供方后台修改 D.资料员修改

- 直入直出物资核心定义为（）
            
A.物资不入库、现场直接领用 B.入库后隔日领用 C.周转材料库存堆放 D.主材入库仓储

- 区域物资月度复盘核查核心内容（）
            
A.验收合规率、问题整改闭环率 B.物资采购总价 C.供货频次 D.仓库占地面积

- 钢筋质保资料、合格证归档要求（）
            
A.同批次物资、验收影像同步归档 B.竣工统一归档 C.无需纸质归档 D.仅留存电子版

- 物资磅差超标合规处置流程第一步（）
            
A.现场留存过磅影像、双人签字确认 B.直接修改入库重量 C.私下与供方协商补差 D.忽略磅差正常入库

- 项目仓库物资堆放基础要求（）
            
A.分区分类、离地防潮、标识清晰 B.随意就近堆放 C.主材周转材混合堆放 D.遮挡验收标识堆放

- 月度物资岗位扣分首要违规项为（）
            
A.验收影像缺失、流程超时 B.仓库卫生不达标 C.领料单据手写涂改 D.库存盘点延后1天

## 二、多项选择题（共10题，每题3分，总计30分，多选、少选、错选不得分）

- 中天物资验收三大核心管控红线包含（）
A.严禁单人独立验收 B.严禁跨日合并入库 C.严禁无审批物资进场 D.严禁双人在岗验收 E.严禁水印原图归档

- 商品混凝土全套合规归档资料包含（）
            
A.随车质保合格证 B.盖章送货单据 C.四轮完整过磅影像 D.空车皮重实拍 E.双人在岗验收签字

- 物资入库账、单、物、影像四匹配要求包含（）
            
A.物资规格型号一致 B.实收数量一致 C.验收时间一致 D.供方公章信息一致 E.拍摄水印信息一致

- 属于仓管日常岗位合规工作的有（）
            
A.物资分区规整堆放 B.每日库存台账核对 C.验收影像当日归档 D.违规物资私自入库 E.台账实时同步更新

- 周转钢管、扣件进场质量验收要点（）
            
A.管材壁厚达标 B.无开裂、变形锈蚀 C.扣件卡扣完好无损 D.构件套数点数核对 E.随车调拨单据齐全

- 物资验收超时带来的处罚后果包含（）
            
A.项目物资绩效扣分 B.台账驳回整改 C.岗位月度考核扣分 D.供方直接罚款 E.无需任何处罚

- 合格纸质送货单禁止问题包含（）
            
A.核心数据手写涂改 B.无供方鲜章 C.无现场收料签字 D.单据信息完整清晰 E.单据褶皱信息缺失

- 项目物资日常自检全覆盖内容为（）
            
A.验收人员资质核查 B.影像合规性核查 C.台账数据核查 D.时限合规性核查 E.仓库库容核查

- 不合格进场物资闭环处置流程包含（）
            
A.现场封存隔离堆放 B.同步上报区域物资部 C.供方限时清运退场 D.台账标注拒收备注 E.拆分合格物资入库

- 项目物资收料、仓管共同岗位职责（）
            
A.进场物资联合验收 B.验收资料闭环归档 C.库存盘点核对 D.物资防潮防护管理 E.违规验收问题整改

## 三、判断题（共9题，每题1分，总计9分，对√错×）

- 应急抢修物资经项目总工审批后，可简化双人验收流程。（）

- 物资供方公章名称与平台备案名称轻微不一致，可直接入库。（）

- 所有进场主材质保资料需和验收影像、入库单据绑定归档。（）

- 仓库物资标识牌缺失、物资混堆属于物资岗位一般违规。（）

- 租赁周转材料退场，无需拍摄空车厢、构件清点影像。（）

- 项目物资24小时量自检为公司硬性制度，无豁免权限。（）

- 收料员可根据现场施工进度，自主微调物资实收数量。（）

- 调拨物资、采购物资执行统一验收影像、签字标准。（）

- 月度物资盘点账实不符，需24小时内完成台账复盘整改。（）

## 四、简答题（共2题，每题7分，总计14分）

- 简述中天项目物资收料、仓管岗位五大核心岗位职责。

- 简述物资验收影像资料归档保存、调取管理规范。

## 五、案例分析题（共1题，总计15分）

案例：项目同期进场钢筋、加气块两类主材，收料岗、仓管岗双人到场验收；两类物资合并一张单据跨两日合并入库；钢筋缺失卡尺实测照片、加气块未点数；全部验收照片手机原图拍摄、无官方水印；项目28小时完成量自检，部分送货单涂改物资规格，区域物资复核整体判定不合格，下达整改通知书。

- 梳理本次7项物资验收违规问题（7分）

- 写出主材跨品类进场通用合规整改流程（4分）

- 说明月度物资验收考核扣分核心依据（4分）

## 第五套试卷参考答案

### 一、单项选择题

1.B 2.C 3.A 4.A 5.A 6.A 7.B 8.A 9.B 10.A 11.A 12.A 13.A 14.A 15.A 16.A

### 二、多项选择题

1.ABC 2.ABCDE 3.ABCDE 4.ABCE 5.ABCDE 6.ABC 7.ABCE 8.ABCD 9.ABCD 10.ABCDE

### 三、判断题

1.√ 2.× 3.√ 4.√ 5.× 6.√ 7.× 8.√ 9.√

### 四、简答题

1.①严格执行双人联合验收制度，落实所有进场物资外观、数量、规格、单据核验；②合规拍摄水印验收影像，按标准归档进场、过磅、单据、堆放、出场全套照片；③按时完成24小时量自检、对应品类价自检，按时上报区域复核；④负责仓库物资分区堆放、防潮防护、标识张贴、日常库存盘点；⑤落实五不验收制度，拦截不合格、无审批、票物不符物资，完成问题物资上报、闭环整改；⑥同步更新物资入库、领料、库存台账，保证账、单、物、影像完全一致。

2.①存储要求：所有验收影像仅通过中天物资小程序归档，禁止原图、截图、修图上传；②保存时限：项目竣工结算完成后，全套影像留存归档不少于2年；③绑定要求：影像绑定验收日期、项目水印、人员信息，不可篡改删除；④调取规范：区域、公司内审可一键调取台账影像，项目不得隐匿、删除资料；⑤报废要求：归档影像未经区域物资部审批，严禁私自删除、替换。

### 五、案例分析题

1.七大违规问题：①两类不同日期物资跨日合并入库，违反当日到货当日入库制度；②钢筋缺失规格卡尺实测验收影像；③加气块未完成现场点数核验，验收流程缺失；④全部验收照片使用手机原图拍摄，无项目合规水印；⑤项目量自检耗时28小时，超出24小时硬性时限；⑥送货单手写涂改物资核心规格，单据无效违规归档；⑦跨品类主材合并单据录入系统，台账归档不合规。

2.合规整改流程：①拆分合并单据，按照实际到货日期拆分两套入库台账；②分别补齐钢筋卡尺实测、加气块全数点数水印实拍影像；③作废涂改送货单，更换供方盖章原版合规单据；④小程序重拍全部验收影像，完成水印闭环归档；⑤重新24小时内完成量价自检，提交区域二次复核；⑥台账修正完毕后，留存整改回执归档。

3.考核扣分依据：①验收人员资质、双人签字合规度；②影像拍摄、水印、资料完整性；③入库、自检、复核全流程时限合规率；④台账、单据、实物数据匹配度；⑤违规入库、私自整改、资料造假问题；⑥不合格问题整改闭环完成率；⑦月度复核抽检不合格频次。