物资验收十项动作规范清单题库

## 一、单项选择题（共 15 题）

- 物资下单前必须开展（）核实，杜绝超量采购。
A. 供应商资质
B. 库存与进度
C. 市场价格
D. 运输路线
答案：B
解析：采购清单管理要求第 1 条明确，物资下单前须开展库存与进度核实，杜绝超量采购。

- 建立采购清单需操作的系统是（）。
A. 成本管理平台
B. 项目管理系统
C. 仓管系统
D. 财务核算系统
答案：C
解析：采购清单管理要求第 4 点规定，打开【仓管系统】，通过合同采购或直接采购建立采购清单。

- 有毒有害物资存放要求为（）。
A. 普通货架分区摆放
B. 防潮垫隔离堆放
C. 专门隔离场所封闭存放
D. 露天垫高堆放
答案：C
解析：验收准备管控动作第 2 条要求，有毒有害物资设置专门的隔离场所封闭存放。

- 直入直出物资，需通知（）验收并同步办理出库。
A. 项目经理
B. 班组授权领料人
C. 监理工程师
D. 量价复核专员
答案：B
解析：验收准备第 4 条说明，“直入直出” 物资，通知班组授权领料人验收，同时办理出库。

- 发现灌水车、作弊改装车等异常车辆，正确做法是（）。
A. 先卸货再上报
B. 拒绝验收并第一时间报备项目经理
C. 减半验收物资
D. 自行整改车辆后验收
答案：B
解析：车辆状况检查要求，存在灌水车、夹板车、作弊改装车、遥控车等异常须拒绝验收并第一时间向项目经理报备。

- 票据规格、数量、品牌与合同不一致，处理方式为（）。
A. 先收货后补票据
B. 禁止验收并报备项目经理
C. 按实物数量签收
D. 口头和司机协商后验收
答案：B
解析：票据核对第 3 条规定，票据不准、物资不全的禁止验收，并及时向项目经理报备。

- 检尺类物资抽验测量至少需要（）次，同步拍摄验收照片。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
答案：C
解析：物料验收第 7 条明确，拉尺测量类物资测量验收，需至少取 3 次抽验，拍摄检尺验收照片。

- 验收物资计量标准优先级排序正确的是（）。
A. 国家标准＞合同约定
B. 合同约定＞国家标准
C. 行业标准＞合同约定
D. 行业标准＞国家标准
答案：B
解析：物料验收第 9 条规定，按合同约定或国家标准进行验收的，优先合同约定。

- 质量不合格、不符合使用条件的物资应当（）。
A. 折价入库
B. 当场退货并及时报备
C. 暂存后协商使用
D. 少量签收其余退回
答案：B
解析：物料验收第 10 条说明，对于质量不合格、不符合现场使用条件、多余材料禁止签收，当场退货并及时报备。

- 进场物资原则上当天完成入库，最迟不得超过（）。
A. 12 小时
B. 24 小时
C. 36 小时
D. 48 小时
答案：B
解析：验收入库第 1 条规定，原则上当天进场物资须当天完成验收入库，最迟不得超过 24 小时。

- 仓管员入库自检，固定价物资复核时限为（）。
A. 1 日内
B. 3 日内
C. 5 日内
D. 7 日内
答案：B
解析：验收入库第 4 条，自检价时间：按固定价的 3 日内完成复核。

- 量价复核专员完成入库量价复核时限为（）。
A. 半个工作日
B. 1 个工作日
C. 2 个工作日
D. 3 个工作日
答案：B
解析：核量核价第 2 条，量价复核专员在 1 个工作日内及时进行复核，确认相应量价数据。

- 卸货完成后需在仓管系统上传（）两类照片。
A. 送货单、合格证
B. 堆码货物、空车
C. 车辆外观、司机证件
D. 过磅单、物料标签
答案：B
解析：组织卸货第 2 条，卸货完成拍摄货物堆码照片、卸完货空车照片上传系统。

- 车辆离场需要开具（），标注详细信息。
A. 验收单
B. 收料单
C. 出门证
D. 过磅单
答案：C
解析：物资签收第 5 条，车辆出门，开具 “出门证”，详细标注具体内容。

- 需联合建设、监理单位验收的物资，应（）并拍照留档。
A. 延后入库
B. 填报相关表单
C. 仅口头记录
D. 单独存放待复核
答案：B
解析：物资签收第 4 条，需与建设单位、监理单位进行联合验收的，应填报相关表单、拍照留档。

## 二、多项选择题（共 10 题）

- 采购清单建立前，需确认的采购内容包含（）。
A. 物资参数型号
B. 品牌、数量
C. 到货时间
D. 供应商人员信息
答案：ABC
解析：采购清单管理要求第 2 点，确认物资采购内容包括物资的参数、型号、品牌、数量、到货时间等。

- 验收准备阶段需要提前通知、准备的事项有（）。
A. 通知验收人员、备好验收工具
B. 报备塔吊、叉车、工人做好卸货准备
C. 告知送货方验收流程、过磅要求
D. 提前完成物资成本结算
答案：ABC
解析：验收准备 3、5、6 条，需通知参验人员、报备卸货机械工人、告知送货单位验收流程与过磅要求。

- 进场时需要重点排查的作弊车辆类型有（）。
A. 灌水车
B. 夹板改装车
C. 遥控作弊车
D. 普通货运厢车
答案：ABC
解析：车辆检查第 1 条，需检查是否存在灌水车、夹板车、作弊改装车、遥控车等异常车辆。

- 票据核对环节，需核查票据哪些信息与合同一致（）。
A. 规格型号
B. 数量
C. 价格
D. 品牌
答案：ABCD
解析：票据核对第 2 条，检查票据填写规范性：规格、数量、价格、品牌是否与计划、合同预定一致。

- 物料外观验收需要检查的内容有（）。
A. 包装、标识、厂家品牌
B. 生产日期、执行标准
C. 有无变形、开裂、破损
D. 是否发霉、变质、干结
答案：ABCD
解析：物料验收第 2 条，查验物资包装、外观、标识、厂家、品牌、执行标准、规格型号、生产日期，检查有无变形、干结、开裂、破损、发霉、变质等。

- 属于称重 / 过磅验收的管控要求有（）。
A. 计重物资全部过磅
B. 打印过磅单并拍照留存
C. 至少 3 次抽测尺寸
D. 整箱物资全部开箱清点
答案：AB
解析：物料验收 3、5 条，计重物资原则上全部过磅，打印过磅单并拍照；C 为检尺要求，D 为开箱清点要求。

- 物资验收时需同步核收的配套资料包含（）。
A. 产品合格证
B. 检验报告
C. 材质说明书
D. 司机驾驶证
答案：ABC
解析：资料核收条款，核实现场实物与检验报告、合格证、材质说明书等相关资料是否相符。

- 送货单签收时，需填写标注内容有（）。
A. 实收数量
B. 验收时间、验收人姓名
C. 物资异常异议说明
D. 供应商当月结算金额
答案：ABC
解析：物资签收 1、2 条，签收实收数量、时间、姓名；有数量、费用异议需签注原因。

- 可降级入库物资需在系统 / 单据备注内容包含（）。
A. 降级使用事由
B. 扣款说明
C. 扣量说明
D. 司机联系方式
答案：ABC
解析：验收入库第 3 条，与采购清单不符但可降级使用的物资，整单备注降级事由及扣款扣量说明。

- 量价复核完成后的工作包含（）。
A. 固化入库清单
B. 依据入库明细和供应商对账结算
C. 发现问题及时要求整改纠偏
D. 当天直接完成财务付款
答案：ABC
解析：核量核价 3、4、5 条，复核问题及时纠偏、固化入库清单、定期凭入库明细与供应商对账结算。

## 三、判断题（共 15 题）

- 物资下单前无需核对库存，直接根据需求下单采购即可。（×）
答案：错误
解析：采购清单要求下单前必须核实库存与进度，严禁超量采购。

- 仓管系统是建立采购清单、开展物资验收拍照上传的专用系统。（√）
答案：正确
解析：采购、验收、卸货、签收各环节均要求使用仓管系统操作、上传照片。

- 有毒有害物资可和普通建材混合堆放，仅简单遮盖即可。（×）
答案：错误
解析：有毒有害物资必须设置专门隔离场所封闭存放。

- 直入直出物资同步通知领料人验收，可同步办理出库手续。（√）
答案：正确
解析：验收准备第 4 条明确直入直出物资验收同时办理出库。

- 发现改装作弊车辆，可先卸货，后续再向项目经理报备。（×）
答案：错误
解析：异常车辆必须直接拒绝验收，第一时间报备项目经理，禁止卸货。

- 送货单信息和合同不一致时，可先收货，后续补改票据。（×）
答案：错误
解析：票据不符禁止验收，并第一时间报备项目经理。

- 尺寸检尺验收物资，随机测量 1 次尺寸即可完成验收。（×）
答案：错误
解析：拉尺检尺物资至少抽验 3 次，并拍摄验收照片。

- 物资计量验收标准，合同约定优先级高于国家标准。（√）
答案：正确
解析：物料验收条款明确，有合同约定优先按合同执行。

- 不合格物资可以临时签收，后续协商折价使用。（×）
答案：错误
解析：质量不合格物资禁止签收，当场退货并报备。

- 所有进场物资最晚需在 48 小时内完成验收入库。（×）
答案：错误
解析：进场物资当天入库，最迟不超过 24 小时。

- 卸货完成后，仅需拍摄货物堆码照片，无需拍摄空车照片。（×）
答案：错误
解析：卸货后需同时上传堆码货物照片、空车照片；非空车出场需备注带货原因。

- 物资验收完成后，车辆离场必须开具出门证。（√）
答案：正确
解析：物资签收环节要求车辆出门开具出门证并标注详细信息。

- 固定价物资入库自检价格需在 3 日内复核完成。（√）
答案：正确
解析：验收入库自检规定，固定价 3 日内完成价复核。

- 量价复核专员需在 3 个工作日内完成入库量价复核。（×）
答案：错误
解析：量价复核需在 1 个工作日内完成。

- 量价全部复核无误后，才能固化入库清单，用于供应商对账结算。（√）
答案：正确
解析：核量核价条款，核量核价完成后固化入库清单，凭入库明细结算对账。