项目物资量价自检与复核标准清单（2025版）题库

## 一、单选题（共 10 道）

- 钢筋类材料，项目部自检 “量” 节点要求在验收后多久内完成？（）
A. 验收后 3 日内
B. 验收后 24 小时内
C. 信息价发布后 3 日内
D. 自检完成 1 个工作日
答案：B
解析：查阅表格钢筋行 “项目部自检时间标准 - 检‘量’节点” 栏，明确标注钢筋量自检需验收后 24 小时内完成；验收后 3 日是钢筋价格自检的时限。

- 混凝土材料项目部 “检价” 节点，完成时限要求为？（）
A. 验收后 24 小时内
B. 验收后 3 日内
C. 信息价发布后 3 日内
D. 自检完成 1 个工作日
答案：C
解析：混凝土对应 “检‘价’节点” 栏写明：价格自检要在信息价发布后 3 日内完成。

- 公司量价复核要求，项目自检完成后，区域公司量价复核专员需在多久内完成复核？（）
A. 验收后 24h
B. 信息价发布后 3 日
C. 项目自检完成 1 个工作日
D. 验收后 3 日
答案：C
解析：表格 “公司复核标准 - 时间要求” 条目规定：项目自检完成 1 个工作日之内要完成复核工作。

- 模板方木进场照片拍摄角度规范是？（）
A. 车头、车尾 45° 拍摄，照片显示车牌
B. 车尾水平正对拍摄
C. 车头垂直 90° 正对拍摄
D. 无角度硬性要求，拍到车牌即可
答案：A
解析：模板方木的进场照片栏目，明确规定车辆进场照片需以车尾 45° 角度拍摄，画面要清晰露出车牌。

- 单据拍摄硬性规范，手机横竖屏与单据需满足什么要求？（）
A. 横竖屏可随意切换，保证单据完整即可
B. 手机横竖屏与单据保持一致，单据满屏、正对拍摄不倾斜、光线明亮可辨识
C. 竖屏统一拍摄，单据允许小幅倾斜
D. 横屏统一拍摄，昏暗环境可不用补光
答案：B
解析：单据拍摄要求第一条写明：手机横竖屏和单据保持统一，单据铺满取景框、正向拍摄不可歪斜，环境光线充足，单据内数据可以清晰辨认。

- 影像资料拍摄上传渠道要求为？（）
A. 微信私聊发给物资主管存档
B. 严格通过 “企管系统” 小程序拍照（水印照片）上传
C. 本地相册存档，无需线上上传
D. 自行第三方平台备份存档
答案：B
解析：页面底部验收要求第 2 条说明：影像资料各环节要依托 “企管系统” 小程序拍摄带水印的照片，由现场物资岗位工作人员负责提交。

- 物资验收小组最少配置几名验收人员？（）
A.1 人
B. 不少于 2 人
C.3 人及以上
D. 无人数限制
答案：B
解析：验收要求第 1 条规定：验收小组由材料员、收料员、仓库管理员组建，单次验收参与人员不能少于 2 人，不允许非物资岗位人员独自验收。

- 平台入库数据规格数量需匹配哪类单据数据？（）
A. 采购清单数据
B. 送货单实收数量
C. 调拨单手写备注量
D. 项目口头申报数量
答案：A
解析：数据标准第 1 点作出约束：平台入库单的规格、数量等内容，数据要和采购清单保持匹配。

- 严禁多日物资合并统一验收入库，入库规范要求为？（）
A. 隔天集中补录入库
B. 原则当天验收当天入库
C. 每周汇总一次性入库
D. 月末批量补录入库
答案：B
解析：数据标准第 5 条写明：入库时间、物资验收时间需要保持同步，执行当日验收、当日完成入库的标准，禁止把多天的物资凑在一起统一办理入库。

- 加气块、水泥砖出场照片拍摄角度规范为？（）
A. 车尾 45° 拍摄，车牌、厢内材料卸完可辨识
B. 车头正对 90° 拍摄即可
C. 侧面平视拍摄，不用核验材料卸空状态
D. 斜向 30° 拍摄车牌即可
答案：A
解析：加气块、水泥砖出场照片栏标注：车辆出场照片以车尾 45° 拍摄，画面要展示车牌，能判定车厢内材料已经全部卸除。

## 二、多选题（共 8 道）

- 钢筋验收动作照片，需包含哪些拍摄内容？（）
A. 过磅：上磅（四轮在磅上）和举磅照片
B. 点数：可辨识钢筋件数、无法过磅时应有点数照片
C. 测量：用游标卡尺测量照片
D. 盘螺钢筋堆场堆放全景航拍
答案：ABC
解析：钢筋验收动作照片划定三类必填拍摄项：过磅影像、点数影像、卡尺尺寸测量影像；清单没有航拍堆场全景的硬性拍摄规定，D 选项不符合规范。

- 以下哪些情形属于 “五不验收” 范畴，禁止开展验收作业？（）
A. 未经审核批准、无采购清单
B. 未按规定渠道进货
C. 质量不合格、票物不符
D. 物资仅完成领导口头审批就进场
答案：ABCD
解析：底部验收要求第 4 条列明五不验收情形：未经审核批准、缺少采购清单、供货渠道不合规、物资质量不达标、单据和实物对不上均不予验收；口头审批不属于合规审批流程，这类物资同样不允许进场验收。

- 公司量价复核的复核重点包含以下哪些项？（）
A. 项目自检完成后，区域公司量价复核专员开展复核
B. 物资复核覆盖率要求百分百
C. 核验平台数据、材料明细表、现场单据数据一致性
D. 核对平台入库物资参数匹配采购清单、合同
答案：ABCD
解析：参考表格公司复核标准板块：①项目自检结束由区域复核专员复核；②物资复核需要做到全覆盖；③交叉校验平台台账、纸质明细、现场各类单据；④比对入库物资参数，和采购清单、合同条文做一致性校验，四项均为复核重点。

- 单据资料必填材料包含？（）
A. 过磅单
B. 送货单（印有供应商抬头、加盖供应商公章、完成收料员签字）
C. 手写无盖章白条收据
D. 破损看不清字样的送货单
答案：AB
解析：单据资料条目明确刚需单据为过磅单、合规盖章签字的送货单；手写白条、字迹破损失效单据不满足归档核验要求，C、D 排除。

- 关于物资调拨场景的单据、影像要求，描述正确的有？（）
A. 调拨单据必须写明调拨物资名称、对应物资数量
B. 单据字迹模糊辨认困难时，要在附件补充原始照片存档
C. 调拨物资无需留存对应的出场影像资料
D. 调拨单据不用核对公章真伪
答案：AB
解析：单据拍摄规范写明字迹无法辨识要补充原始照片归档；调拨单必填物资名称、数量；调拨物资依旧要按标准拍摄出场照片、核验单据公章合规性，C、D 表述错误。

- 哪些材料的进场照片，统一要求车尾（车头）45° 拍摄且画面露出车牌？（）
A. 混凝土
B. 砂浆
C. 加气块水泥砖
D. 零星材料
答案：ABCD
解析：翻阅表格各建材进场照片列，混凝土、砂浆、加气块水泥砖、零星材料进场照片，都要求 45° 角度拍摄、车牌清晰入镜。

- 数据标准里扣量扣款场景的数据校验要求，说法错误的是？（）
A. 平台扣款数据不用对照扣款后实际数值
B. 扣量扣款后的平台填报数据，要和扣款结果保持统一
C. 扣款台账随意填写，不需要留痕校验
D. 扣量相关记录无需纳入复核范围
答案：ACD
解析：数据标准第 3 条规定：出现扣量扣款情况，平台填报数据要匹配扣款完成后的最终数值；扣款台账必须规范留痕、扣量记录纳入复核校验，B 描述合规，ACD 表述违背规范要求。

- 复核环节查出问题后需要落实的动作包含？（）
A. 把问题反向反馈给到项目
B. 敲定明确的整改截止时限
C. 复核质量结果做台账留存
D. 将复核质量记录纳入项目年度平台履约评分
答案：ABCD
解析：公司复核标准第 6、7 点作出约束：复核排查出问题需推送项目整改、限定整改期限；全程留存复核质量台账，相关核验成果会纳入项目年度履约绩效打分。

## 三、判断题（共 10 道）

- 钢管、盘扣等租赁材料，项目部价格自检固定要求验收后 3 日内完成。（）
答案：×
解析：钢管盘扣租赁材料检价节点标注为各单位结合自身结算、管理要求自主设定，不存在统一的验收后 3 日硬性时限。

- 物资当天完成验收，允许延后 3 天再办理平台入库手续。（）
答案：×
解析：规范强制要求做到当日验收、当日入库，延后多天入库不符合管控标准。

- 特殊品类物资验收，可增设专业岗位人员协同完成验收工作。（）
答案：√
解析：验收要求第 1 条补充说明：有特殊验收需求的物资，可安排专属岗位人员共同参与验收流程。

- 送货单仅有供应商公章，收料员没签字，单据依旧可以正常归档核验。（）
答案：×
解析：合规送货单两项硬性前提：加盖供应商公章、现场收料员完成签字确认，缺签字的单据判定无效。

- 影像照片直接用手机普通相册拍照就行，不用通过企管系统小程序生成水印。（）
答案：×
解析：验收影像管控强制要求：统一经由企管系统小程序拍摄，产出带防伪水印的照片存档。

- 公司层面物资量价复核，要求物资复核覆盖率做到 100%。（）
答案：√
解析：公司复核重点第二条写明：物资复核覆盖率百分百，不允许出现物资漏复核情况。

- 混凝土材料的量自检，时限要求为信息价发布后的 3 个自然日。（）
答案：×
解析：混凝土 “检量” 节点时限是验收完成后的 24 小时之内；信息价发布后 3 日是价格自检的时限。

- 无法完成过磅称重的钢筋批次，不用补充拍摄点数照片存档。（）
答案：×
解析：钢筋验收动作照片规范：没法开展过磅核验时，必须补充拍摄可辨识件数的点数照片。

- 非物资岗位的临时人员，可以独自一人完成单批次物资验收。（）
答案：×
解析：验收硬性约束：验收人员不得少于 2 人，禁止非物资相关岗位人员独自承办验收。

- 复核完成后的质量等级记录，能够用来评定项目年度平台履约绩效。（）
答案：√
解析：公司复核标准第 7 点写明：全过程留存复核质量等级台账，台账数据用于项目年度履约绩效评分工作。